## 附件2
附件2
预算安排的专项项目绩效目标自评表（2019年度）
项目主管部门:
序号 | 项目名称（全称） | 项目实施单位 | 项目概况 | 项目资金 |  |  | 年度总体目标 |  | 绩效指标 | [6 empty] | 说明
|  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 评价等级 | 是否开展自评 | 未完成原因和改进措施
1 | 开放型经济发展专项资金 | 商务局 | 主要用于支持全市对外贸易、对外投资和利用外资的重点项目进行支持，提升全市经济外向度。申报获得资金支持的项目需符合开放型经济发展专项资金管理办法要求，且经过第三方评审通过。2019年共有122个项目通过评审，计算支持金额4434.93万元，实际支持金额1499.9万元。 | 1500 | 1499.9 | 99.99% | 年初计划支出1500万元，对对外贸易、对外投资和利用外资项目进行支持，实现全市对外开放的相关指标数据的提升 | 全年实际支出1499.9万元，完成年初设定目标的99.9%。但是与申报项目的计算支持金额相比，还有近3000万元的缺口。 | 产出指标 | 数量指标 | 受补贴的“走出去”企业（境外投资企业、对外承包工程企业、外派劳务的企业）数量达到3-4家 | 4家 | 优 | 是 |  | 无
[10 empty] | 数量指标 | 符合此项政策获得支持的外经贸企业数量达到100家 | 122家 | 优 | 是
[10 empty] | 数量指标 | 企业当年外资到位数额经统计部门认定，数据真实有效，入统比率达100% | 100% | 优 | 是
[10 empty] | 质量指标 | 受补贴企业境外项目已实施开工建设或完成建设投产经营占所有支持项目的比率达到90%以上 | 100% | 优 | 是
[10 empty] | 时效指标 | 根据申报通知完成资金申报后资金于12月31日前拨付 | 按时拨付 | 优 | 是
[10 empty] | 成本指标 | 根据补贴政策，补贴企业资金金额占预算资金金额的比率90%-100% | 99.99% | 优 | 是
[9 empty] | 效果指标 | 经济效益指标 | 本年度全市新批或增资境外投资项目协议投资额增长率达5% | 增长55% | 优 | 是
[10 empty] | 社会效益指标 | 利用外资增长2%以上 | 预计5%以上 | 优 | 是
[10 empty] | 社会效益指标 | 外贸进出口持续增长2%以上 | 预计5%以上 | 优 | 是
[10 empty] | 可持续影响指标 | 本年度全市新增境外投资核准或备案项目个数 | 17家 | 优 | 是
注：1.“年初设定目标”按照预算编制的绩效目标填写，“绩效指标”中的“二级指标”按照预算编制的绩效指标填写。 2.“评价等级”对照年初预算编制的绩效指标、评价标准进行评价，分为优、良、中、差四个等级。