## 1-7
投资亿元以上项目完成情况
9-4
(2010年)单位：万元
单位名称 | 项目名称 | 开工 年月 | 计划 总投资 | 累计完 成投资 | #本年 完成
唐海县建设规划局 | 唐海县青林公路西延工程新建 | 2009.07 | 10400 | 3983 | 1767
乐亭县城市建设投资有限公司 | 茂源街尔延及发展大道新建工程 | 2010.01 | 41903 | 39000 | 39000
迁安市林业局绿化攻坚通道 | 绿化攻坚通道 | 2009.02 | 13000 | 13000 | 11000
唐海县鸿程建设投资集团有限公司 | 唐海县城市污水处理工程 | 2008.05 | 11780 | 10700 | 6700
唐山北方瓷都集团有限责任公司 | 建设高档卫生陶瓷生产线项目 | 2010.03 | 18612 | 2600 | 2600
唐山旭阳化工有限公司 | 100万吨/年二甲醚项目 | 2009.01 | 39600 | 29520 | 29520
遵化市人民医院 | 人民医院迁建 | 2007.05 | 40000 | 29900 | 20660
唐山湾国际旅游岛开发建设指挥部办公室 | 绿化围挡 | 2010.04 | 15000 | 10500 | 10500
唐山市华运铁路交通器材有限公司 | 唐山市华运铁路交通器材有限公司新建项目 | 2010.03 | 75000 | 45000 | 45000
唐山宝业钢铁有限公司 | 年产30万只液压油缸项目 | 2009.02 | 76221 | 71580 | 12000
唐山龙禹水泥制品有限公司 | 唐山龙禹水泥制品有限公司扩建项目 | 2010.04 | 15000 | 1500 | 1500
迁安市荣信公司 | 煤气回收发电项目 | 2009.06 | 29007 | 20369 | 19869
唐山市古冶区民生投资有限公司 | 40万平米回迁安置房项目 | 2010.04 | 99570 | 101000 | 101000
马兰庄镇 | 新镇区项目 | 2009.02 | 40705 | 39980 | 39000
唐山鸿福实业有限公司 | 年产10万吨脱氧剂技术改造 | 2010.02 | 25085 | 9100 | 9100
唐山湾国际旅游岛开发建设指挥部办公室 | 迎祥路工程 | 2010.04 | 10200 | 7140 | 7140
迁安市天博肪经贸有限公司 | 天博肪大厦 | 2007.12 | 19000 | 21000 | 11400
唐山成泰塑料制品有限公司 | 唐山成泰生产塑料型材二期工程项目 | 2010.07 | 12000 | 12000 | 12000
古冶区交通运输局 | 迁曹线古冶至南范段改建工程 | 2010.04 | 10402 | 10402 | 10402
迁安市通泉直接还原铁冷压块制造有限公司 | 氧化铁扩建 | 2010.09 | 34390 | 15834 | 15834
河北汇源炼焦制气集团公司唐海丰源焦化分公司 | 河北汇源炼焦制气集团90万吨焦化厂 | 2009.05 | 22150 | 22150 | 650
唐山普林房地产开发有限公司 | 中红建材城 | 2010.05 | 55000 | 8250 | 8250
唐山市宏忠物资有限公司 | 榕泽钢材加工项目 | 2008.02 | 28000 | 7000 | 1550
乐亭县城市建设投资有限公司 | 古滦河生态治理工程 | 2010.02 | 58369 | 26781 | 26781
隆宇公司 | 硐采项目 | 2009.01 | 16000 | 9900 | 9244
唐山市汇丰炼焦制气有限公司 | 汇丰焦炉技改项目 | 2010.01 | 65952 | 65000 | 65000
唐山市丰南区鑫源炉料厂 | 唐山市丰南区鑫源炉料厂新建 | 2008.12 | 13000 | 11350 | 350
唐山市丰南区圣冶合金材料制造有限公司 | 唐山市丰南区圣冶合金材料制造有限公司新建 | 2010.06 | 25000 | 6245 | 6245
唐山帅成机械设备有限公司 | 组装生产物流机械设备及配件 | 2010.02 | 25055 | 8500 | 8500
乐亭新区建设投资有限公司 | 临港产业聚集区C区造地工程 | 2010.07 | 110190 | 95900 | 95900
乐亭新区建设投资有限公司 | 长河乐亭县城段生态治理工程 | 2009.01 | 54620 | 45100 | 9100
唐山汇力科技有限公司 | 建设矿山机械选煤机械项目 | 2010.08 | 15000 | 5010 | 5010
曹妃甸新区(唐海)临港产业园区开发建设投资有限公司 | 十里海西路新建 | 2009.01 | 22490 | 12594 | 7300
唐山市存兴特种钢有限公司 | 冷轧螺纹、棒材技术改造工程 | 2010.07 | 13160 | 10000 | 10000
唐山市丰南区交通运输局 | 唐运河防洪堤工程 | 2010.07 | 33167 | 33167 | 33167
遵化市众邦泵业有限公司 | 潜水泵二期工程 | 2009.02 | 12000 | 12000 | 8400
迁安市棋盛食品有限公司 | 农产品加工基地 | 2009.0S | 25500 | 19916 | 16356
唐山鑫虎重型矿山机械有限公司 | 鑫虎四期 | 2009.02 | 15000 | 13866 | 10300
唐山宝翔化工产品有限公司 | 煤化工产品二期工程项目 | 2009.05 | 16000 | 5900 | 5000
唐山市玉田县市场建设服务中心 | 金玉农产品综合交易中心半封闭项目 | 2007.01 | 14700 | 14700 | 4301
金蓝莆开发有限公司 | 御湖旅游渡假村 | 2009.03 | 50000 | 8250 | 3250
投资亿元以上项目完成情况
9-4续1
(2010年)单位：万元
单位名称 | 项目名称 | 开工 年月 | 计划 总投资 | 累计完 成投资 | #本年 完成
唐山市吉隆实业有限公司 | 年产85万吨冶金炉料项目 | 2009.10 | 11000 | 11000 | 10520
遵化市住房和城乡建设局 | 城市地下公用管网 | 2005.02 | 21000 | 14400 | 1840
遵化市山工型机械制造有限公司 | 机床及专用设备制造项目 | 2010.01 | 35000 | 16000 | 16000
唐山不锈钢有限公司 | 不锈钢配套工程 | 2003.01 | 230299 | 697153 | 63831
唐山市玉田县唐山金旺房地产开发有限公司 | 吉祥家园项目 | 2010.01 | 15000 | 12000 | 12000
唐山宝丰管桩有限公司 | 管桩项目一期工程 | 2010.02 | 18000 | 9000 | 9000
唐山市玉田县唐山前进铸钢有限公司 | 60万吨高速线扩建 | 2010.01 | 28000 | 28000 | 28000
唐海县大德实业有限公司 | 新建绿色环保锂离子电池生产线 | 2009.09 | 56748 | 18850 | 8000
唐山邦力晋银化工有限公司 | 唐山邦力晋银化工有限公司迁建项目一期工程 | 2010.05 | 110790 | 56600 | 56600
迁安市建设局 | 节能改造工程 | 2009.03 | 12147 | 11900 | 9920
太阳石福莱(唐山)药业有限公司 | 太阳石生物制剂项目 | 2009.04 | 11939 | 8429 | 3329
唐山金农米业有限公司 | 唐山金农米业公司改扩建项目 | 2009.03 | 10091 | 12197 | 8330
唐山金三顺装饰材料有限公司 | 年产880平方米仿木地板 | 2009.01 | 30898 | 19241 | 12284
唐山冀东启新水泥有限责仟公司 | 日产4000吨新型干法水泥生产线(带余热发电) | 2009.06 | 66800 | 78400 | 66400
首钢矿业公司重型矿山设备制造厂 | 重型矿山设备制造厂厂区迁建 | 2008.08 | 67543 | 30290 | 13150
唐海县中泰商贸有限公司 | 新建曹妃甸中泰商贸城 | 2009.11 | 14900 | 14850 | 11250
唐山金路通商贸有限公司 | 唐山金玉农产品物流中心项目 | 2010.01 | 20415 | 13928 | 13928
迁安市广播电视局 | 广电新闻大厦 | 2005.12 | 12000 | 11990 | 200
酋钢矿业公司通用机械厂 | 首钢通用机械厂厂区迁建 | 2008.08 | 67438 | 32440 | 17320
唐山玉田中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司 | 生活用纸生产项目新建 | 2009.08 | 55000 | 9723 | 8861
唐山市交通局 | 三抚公路迁西至唐秦界段改建工程 | 2009.03 | 57000 | 57500 | 47700
唐山冀东水泥三友有限公司 | 日产4000吨熟料水泥项目 | 2009.02 | 64899 | 66899 | 51899
唐山润田餐饮服务有限公司 | 唐山润田餐饮服务有限公司卧龟山生态园项目 | 2008.05 | 21000 | 24779 | 14217
迁安中化煤化工有限责任公司 | 220万吨焦炭生产线 | 2008.11 | 128000 | 138500 | 109000
迁安联钢松汀钢铁有限公司 | 120吨转炉 | 2009.02 | 42000 | 22500 | 22000
遵化市交通局 | 邦宽线拓宽改建 | 2009.05 | 114122 | 71000 | 59027
唐山中桥铁路道岔制造有限公司 | 唐山中桥铁路道岔制造有限公司新建项目 | 2009.05 | 50000 | 16800 | 12800
联琪钢铁贸易有限公司 | 矿渣微粉及水泥生产线 | 2009.06 | 29800 | 2464 | 1604
唐山市丰南燃气有限公司 | 天然气供配利用项目 | 2008.12 | 12000 | 12000 | 5250
唐山市玉田县正益实业有限公司 | 正益实业二期建设项目 | 2010.03 | 25000 | 25500 | 25500
中铁联合物流(迁安)有限责任公司 | 沙河驿中铁物流项目 | 2008.12 | 50000 | 24570 | 5020
唐海县四农场 | 唐海县联首水泥制品有限公司 | 2010.06 | 15000 | 12000 | 12000
英诺特生物科技有限公司 | 诊断试剂产业化及疫苗开发 | 2010.07 | 20001 | 5000 | 5000
沃山福(唐海)新能源科技有限公司 | 新建太阳能建筑节能一体化系统生产线 | 2009.08 | 65290 | 68256 | 31405
唐山市宏文实业集团有限公司 | 年产5万吨耐磨材料生产线项目 | 2010.08 | 14501 | 2000 | 2000
遵化市两三里乡西二里村 | 城中村改造 | 2007.06 | 60000 | 33744 | 5800
迁安市人民医院 | 人民医院迁建 | 2008.09 | 65000 | 36500 | 17500
唐海县金坤水泥制品有限公司 | 新建唐海县金坤水泥制品有限公司 | 2009.11 | 15430 | 15430 | 3430
唐山宏文冷轧不锈钢有限公司 | 年产60万吨冷轧不锈钢薄板项目 | 2008.01 | 98889 | 65000 | 30000
海天新能源有限公司 | 新建海天新能源有限公司 | 2009.12 | 100000 | 27140 | 26540
唐山市蓝海实业有限公司 | 60万吨焦化生产线 | 2007.12 | 13000 | 13000 | 3000
投资亿元以上项目完成情况
9-4续2
(2010年)单位：万元
单位名称 | 项目名称 | 开工 年月 | 计划 总投资 | 累计完 成投资
#本年 完成
河北中钢钢铁有限公司 | 河北中钢钢铁有限公司扩建冷轧深加工项目 | 2010.03 | 16925 | 19363 | 19363
唐山市玉田县中发金属制品有限公司 | 金属制品生产项目新建 | 2009.09 | 12050 | 10660 | 2760
唐海小猫线缆制造有限公司 | 唐海小猫线缆制造有限公司年产12000KM线缆生产线建设 | 2009.04 | 19464 | 17469 | 7569
唐山市开平区税务庄街道办事处 | 廉租房住宅、经济适用住宅、危改还迁住宅 | 2009.01 | 210000 | 115000 | 50000
世福伟业国际物流(唐山)有限公司 | 国际综合物流中心 | 2010.07 | 65750 | 4200 | 4200
迁安轧一钢铁集团有限公司 | 1780宽带及附属工程 | 2009.01 | 600000 | 153615 | 108000
唐海县建设规划局 | 唐海县环路工程新建 | 2009.07 | 11639 | 17365 | 7278
唐海县医院新院筹建处 | 唐海县医院迁址扩建工程 | 2008.01 | 15299 | 13000 | 2000
遵化市城乡建设发展公司 | 龙门口水库至城区引水工程 | 2010.03 | 15173 | 14500 | 14500
唐山建源钢铁有限公司 | 1580热轧生产线 | 2009.03 | 280000 | 182690 | 85890
韩珍管业(唐山)有限公司 | 韩玲钢铁项目 | 2008.03 | 50000 | 50000 | 550
河北节能耐火材料有限公司 | 节能耐火材料有限公司不定型耐火材料生产线项目 | 2009.03 | 12837 | 10831 | 7871
河北基尼起重设备有限公司 | 起重机制造及钢铁剪切配送物流项目 | 2010.08 | 10819 | 1400 | 1400
唐山阿诺达自动化有限公司 | 转炉煤气在线分析及自动化回收装置建设项目 | 2010.01 | 28000 | 27421 | 27421
迁安市迁安镇政府 | 农民保障性住房 | 2010.01 | 56233 | 46233 | 46233
唐山市开平区城乡建设管理局 | 建华东道高架立交桥 | 2009.06 | 13672 | 13672 | 11472
迁安市国土资源局 | 矿山环境恢复治理 | 2009.01 | 116500 | 29000 | 25500
首钢迁安钢铁公司 | 职工生活区 | 2009.04 | 32400 | 35540 | 11540
九江线材有限公司 | 九江公寓 | 2009.05 | 12000 | 13800 | 13570
迁安市九江线材有限公司 | 高炉及配套项目 | 2007.10 | 100000 | 98500 | 78000
唐山港陆钢铁有限公司 | 行政小区 | 2009.06 | 40000 | 40000 | 36000
唐山市滦河集团鑫丰矿业有限公司 | 唐山市滦河集团鑫丰矿业高官营铁矿开发项目 | 2006.06 | 42592 | 41300 | 2800
大王庄 | 城中村改造 | 2009.03 | 120000 | 120000 | 81700
龙泰工贸有限公司 | 冷轧薄板项目 | 2009.01 | 16000 | 9620 | 8620
河北汇联风电装备制造有限公司 | 河北汇联风电装备制造基地新建 | 2009.08 | 326460 | 108257 | 83557
迁安市南辰坨泰精密薄板有限公司 | 高档家电、五金用热浸镀铝锌硅板 | 2010.07 | 41000 | 6000 | 6000
日皮胶原蛋白(唐山)有限公司 | 胶原蛋白原料项目 | 2010.01 | 16000 | 6911 | 6911
唐海世福伟业铸管有限公司 | 建设球墨铸铁管道项目 | 2009.11 | 250000 | 157060 | 146960
迁安市热力总公司 | 集中供热热网扩供改造工程 | 2009.01 | 39663 | 39663 | 26663
遵化市遵化镇双元村 | 平改楼 | 2006.05 | 20000 | 21000 | 3000
唐山建龙实业有限公司 | 龙样源一期 | 2010.02 | 18010 | 10675 | 10675
唐海临港产业开发有限公司 | 十里海北路新建 | 2009.01 | 16300 | 10000 | 5800
迁安市河北理工迁安学院 | 迁安学院项目 | 2009.04 | 50000 | 42396 | 33200
唐山蓝猫饮品集团有限公司 | 年产30万吨果汁果奶项目 | 2009.08 | 38477 | 25430 | 18020
迁安市九江线材有限公司 | TRT余压发电 | 2009.01 | 40000 | 36700 | 21700
唐山北通实业有限公司 | 滦县孟家屯铁矿开发项目 | 2006.06 | 21000 | 19735 | 2912
遵化市福泉新宫度假村有限公司 | 福泉新宫度假村 | 2007.11 | 52000 | 29230 | 19880
河北钢铁团石人沟铁矿 | 采矿三期工程 | 2009.03 | 50850 | 34400 | 22100
玉田元创包装机械自由行有限公司 | 玉田元创包装机械自由行有限公司迁建项目 | 2010.02 | 10000 | 2700 | 2700
唐山华韩泡沫铝技术开发有限公司 | 新建泡沫铝生产线项目 | 2009.09 | 44009 | 38510 | 37600
唐山市玉田县鸦鸿桥镇王北街村 | 商住楼建设项目 | 2010.01 | 12000 | 12000 | 12000
投资亿元以上项目完成情况
9-4续3
(2010年)单位：万元
单位名称 | 项目名称 | 开工 年月 | 计划 总投资 | 成投资 | #本年 完成
唐山博文矿业有限公司 | 博文矿业有限公司采选矿项目 | 2003.10 | 16000 | 10452 | 1647
唐山市玉田河北泰宇重工机械装备有限公司 | 泰宇重工新建项目 | 2010.04 | 20000 | 9040 | 9040
曹妃甸新区(唐海)临港产业园区开发建设投资有限公司 | 曹妃甸新区临港产业园区生活工业输配水和水厂建设及附属工程 | 2010.04 | 42962 | 10500 | 10500
唐山玉田弘也水泥有限公司 | 日产2500吨水泥熟料生产线扩建项目 | 2009.03 | 16000 | 15100 | 5100
唐山黎河实业有限公司 | 年产2000万套精密轴承项目 | 2009.01 | 43420 | 27000 | 15000
唐山港陆钢铁有限公司 | 职工宿舍 | 2010.03 | 20000 | 20000 | 20000
唐山文丰机械械设备有限公司 | 新建10万吨年环件及锻轴生产线 | 2009.10 | 151658 | 114168 | 113418
唐山曹妃甸国际生态城投资有限公司 | 新区服务中心大厦 | 2009.11 | 78000 | 10800 | 9300
唐山市开平区城乡建设管理局 | 开平区城南道建设工程 | 2009.06 | 11000 | 4000 | 400
唐山市凤凰花卉大世界有限公司 | 唐山开平凤凰花卉大世界项目 | 2010.04 | 15000 | 7000 | 7000
唐山曹妃甸国际生态城投资有限公司 | 滦曹公路 | 2009.01 | 94200 | 87200 | 30200
唐山宏文青龙山农业旅游开发有限公司 | 滦县青龙山旅游区综合开发项目 | 2006.10 | 40000 | 40000 | 10900
遵化市栗珍坊酒业有限公司 | 板栗酒生产线工程 | 2009.01 | 24000 | 8700 | 8000
唐山市南湖生态城管理委员会 | 环湖景观路 | 2008.07 | 14621 | 14621 | 6840
唐山港陆钢铁有限公司 | 活性石灰生产线项目 | 2009.01 | 13580 | 11543 | 4543
唐山交通局 | 邦宽线遵化段 | 2009.01 | 109000 | 99350 | 90000
唐山曹妃甸国际生态城溯河盐业有限公司 | 三河一路绿化工程 | 2009.01 | 100000 | 100000 | 18000
唐山曹妃甸国际生态城市政建设有限公司 | 曹妃甸生态城路网工程 | 2010.04 | 44800 | 40200 | 40200
唐山阿诺达自动化有限公司 | 自动化电气生产基地项目 | 2007.04 | 54600 | 53290 | 10000
唐山市城市管理局 | 光明北路工程 | 2008.09 | 14897 | 12026 | 263
唐山欧伦特高压电瓷有限公司 | 特绝缘子项目 | 2010.01 | 58487 | 25731 | 25731
唐山曹妃甸国际生态城溯河盐业有限公司 | 创新产业园区 | 2009.03 | 60000 | 41600 | 11600
唐山鸿升科技发展有限公司 | GDCF高效分级机项目 | 2010.05 | 10459 | 3129 | 3129
唐山玉田碧花园房地产开发有限公司 | 翠屏湖碧花园生态旅游度项目 | 2005.10 | 100000 | 21600 | 6200
河北中名能源科技有限公司 | 年产60兆瓦晶体硅太阳能光电板生产线 | 2009.05 | 42756 | 23089 | 10089
唐山市城市管理局 | 南新东道东延工程 | 2010.03 | 14440 | 8944 | 8944
唐山曹妃甸国际生态城能源投资有限公司 | 科教城污水源供冷供热系统 | 2010.12 | 10000 | 500 | 500
睢新庄铁矿 | 睢新庄铁矿项目 | 2004.06 | 14000 | 14000 | 2000
滦县东昊重型机械有限公司 | 年产5000台(套)重型设备生产线建设工程 | 2010.01 | 46516 | 39498 | 39498
庞大汽贸集团股份有限公司 | 滦州国际大厦新建项目 | 2009.01 | 19812 | 9000 | 3163
唐山曹妃甸国际生态城溯河盐业有限公司 | 搅拌站1 | 2009.10 | 22000 | 18700 | 7700
唐山中运国际金属物流有限公司 | 华北(国际)金属物流有限公司新建 | 2009.08 | 25000 | 25000 | 24000
唐山市玉田县古玉煤焦化工有限公司 | 煤焦化工项目新建 | 2009.02 | 120000 | 119000 | 51000
唐山曹妃甸国际生态城投资有限公司 | 北区五条路工程 | 2010.09 | 42000 | 37800 | 37800
唐山拓普生物科技有限公司 | 15万吨/年啤酒废酵母综合利用项目 | 2010.03 | 38981 | 24079 | 24079
唐山曹妃甸国际生态城市政建设有限公司 | 城市桥梁工程 | 2009.0S | 700000 | 148600 | 79600
康各庄尾矿库 | 康各庄尾矿库项目 | 2009.05 | 40000 | 30000 | 22950
中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司 | 原油储备库建设工程 | 2009.01 | 117641 | 109941 | 42253
唐山曹妃甸国际生态城生态园林有限公司 | 生态城景观建设二期 | 2009.12 | 15000 | 89200 | 12700
唐山曹妃甸国际生态城投资有限公司 | 曹妃甸论坛会址 | 2010.03 | 150000 | 12400 | 12400
唐山东海钢铁集团有限责任公司 | 大型冶金装备制造项目 | 2010.01 | 108000 | 55172 | 55172
投资亿元以上项目完成情况
9-4续4
(2010年)单位：万元
单位名称 | 项H名称 | 开工 年月 | 计划 总投资 | 累计完 成投资
#本年 完成
滦南县畜牧局 | 滦南整合农业财政资金发展奶牛产业项H | 2009.01 | 118253 | 110700 | 64500
唐山市南湖生态城管理委员会 | 扩湖 | 2008.03 | 146890 | 146890 | 61021
唐山曹妃甸国际生态城投资有限公司 | 生态城信息大厦 | 2009.11 | 76600 | 26000 | 16000
唐山三金明盛实业发展有限公司 | 建设油井管业生产基地 | 2009.02 | 18604 | 16773 | 6773
唐山市城市管理局 | 学院北路(兴源道-长宁道) | 2009.08 | 13000 | 22052 | 9295
唐山曹妃甸国际生态城市政建设有限公司 | 御海国际 | 2009.12 | 47000 | 12700 | 11700
滦县滦河防洪综合整治工程建设处 | 滦县滦河防洪综合整治工.程 | 2010.01 | 16020 | 103716 | 101056
唐山曹妃甸国际生态城市政建设有限公司 | 橙霞家园 | 2009.10 | 50000 | 43100 | 28100
唐山市陡河青龙河管委会 | 市区水系综合治理工程 | 2009.03 | 300000 | 203747 | 155217
唐山市玉田县亚飞机械制造有限公司 | 汽车轴类锻件生产新建项目 | 2010.01 | 21000 | 12000 | 12000
唐山曹妃甸国际生态城溯河盐业有限公司 | 上海电气开关项目 | 2009.10 | 70000 | 25400 | 7400
唐山市玉田县泰丰实业有限公司 | 年产12万吨大型精密铸钢件 | 2010.01 | 30000 | 30000 | 30000
唐山爱信汽车零部件有限公司 | 爱信二期工程 | 2009.03 | 59840 | 11185 | 2729
唐山市第一中学 | 唐山一中新校建设工程 | 2007.05 | 33500 | 22744 | 2544
滦县天时矿山机械设备有限公司 | 天时矿山机械设备有限公司项目 | 2009.08 | 50172 | 29000 | 25000
唐山曹妃甸国际生态城生态园林有限公司 | 生态城景观建设三期 | 2009.12 | 100000 | 68800 | 12400
唐山和瑞科技有限公司 | 年产200吨果糖二磷酸(FDP)生产线项目 | 2009.03 | 16000 | 16000 | 14100
唐山开元电器有限公司 | 焊接机器人及自动焊接装备 | 2010.04 | 30000 | 7075 | 7075
唐山市南湖生态城管理委员会 | 唐山地震遗址公园 | 2008.05 | 48185 | 48185 | 14367
遵化市广源新型建材有限公司 | 广鑫装饰砖 | 2009.03 | 18000 | 12120 | 5320
唐山连创制钢科技有限公司 | 唐山连创制钢科技有限公司二期工程 | 2010.01 | 45269 | 43695 | 43695
唐山曹妃甸闻际生态城市政建设有限公司 | 生态城电动汽车换乘站 | 2010.01 | 10000 | 4600 | 4600
唐山曹妃甸国际生态城市政建设有限公司 | 市政六条路和观湖大道(起步区网格化工程) | 2009.02 | 232000 | 144800 | 24800
滦县宏晟精密铸造有限公司 | 滦县宏晟精密铸造有限公司项目 | 2008.05 | 18000 | 13540 | 2500
唐山曹妃甸国际生态城市政建设有限公司 | 假日酒店(海岸花园) | 2009.02 | 100000 | 81200 | 12200
唐山冀东专用车有限公司 | 年产8000辆专用车二期项目 | 2010.03 | 35000 | 35000 | 35000
唐山曹妃甸国际生态城溯河盐业有限公司 | 标准化厂房 | 2009.10 | 77000 | 27600 | 11600
唐山曹妃甸国际生态城投资有限公司 | 钻石大厦 | 2009.11 | 80000 | 27400 | 15400
唐山佳鑫机械配件有限公司 | 年产10万吨机械配件生产线 | 2010.09 | 13663 | 10900 | 10900
开滦能源化工股份有限公司 | 15万吨/已二酸 | 2009.10 | 292624 | 72596 | 69500
唐山中润煤化工有限公司 | 20万吨/年粗苯加氢精制项目 | 2010.04 | 14469 | 14258 | 14258
唐山市公路建设管理局 | G205线丰南至古冶改建工程 | 2010.02 | 237181 | 163630 | 99030
冀东水泥滦县有限责任公司 | 冀东水泥滦县有限责任公司二期扩建工程 | 2009.06 | 74000 | 74010 | 44795
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司 | 北区造地工程二期 | 2010.09 | 85000 | 12500 | 12500
唐山曹妃甸科教城开发建设有限公司 | 科教城路网工程 | 2009.08 | 68000 | 67000 | 24000
唐山曹妃甸科教城开发建设有限公司 | 青龙湖生态度假区 | 2009.07 | 132000 | 86100 | 25100
唐山昌盛房地产开发有限公司 | 唐山海港昌盛国际商贸中心—商务大厦 | 2019.04 | 15700 | 15700 | 3650
开滦(集团)有限责任公司 | 开滦(集团)有限责任公司技改项目 | 2107.02 | 240721 | 265953 | 208820
唐山师范学院 | 唐山师范学院北校区 | 2007.03 | 39521 | 24754 | 6990
唐山港口投资有限公司 | 京唐港液体化工泊位工程 | 2006.10 | 31479 | 31479 | 11655
冀东石油 | 油气勘探开发工程 | 201.01 | 1922834 | 3655765 | 278360
投资亿元以上项目完成情况
9-4续5
(2010年)单位：万元
单位名称 | 项目名称 | 开工 年月 | 计划 总投资 | 累汁完 成投资 | #本年 完成
河北金利铝业有限公司 | 金利铝业有限公司项目 | 2009.03 | 15000 | 15000 | 300
唐山曹妃甸国际生态城投资有限公司 | 中日生态城 | 2009.12 | 630000 | 258000 | 15000
唐山曹妃甸国际生态城市政建设有限公司 | 城市轻轨(城市绿色公交系统) | 2010.02 | 200000 | 13700 | 13700
唐山中陶卫浴制造有限公司 | 200万件高档卫生瓷及配件工程 | 2007.05 | 31038 | 30917 | 7049
唐山中材重型机型有限公司 | 日产万吨水泥生产线主机设备制造及物流基地改扩建项目 | 2010.04 | 21155 | 17300 | 17300
唐山交通局 | 机场连接线 | 2009.01 | 108577 | 108577 | 108000
唐山港口投资有限公司 | 唐山港京唐港区10万吨级航道工程 | 2009.04 | 24212 | 20045 | 2025
唐山市交通局 | 唐丰快速路 | 2009.01 | 121000 | 121000 | 121000
唐山海港城市发展公司 | 湖林新河综合治理工程项目 | 2010.04 | 29642 | 24790 | 24790
京唐港首钢码头有限公司 | 矿石、原敷料及成品泊位工程 | 2009.06 | 330707 | 330000 | 279488
唐山曹妃甸国际生态城溯河盐业有限公司 | 交易大厅 | 2009.10 | 13000 | 11200 | 5200
唐山宏忠钢铁有限公司 | 唐山市宏忠型钢物流配送中心 | 2010.10 | 16900 | 5364 | 5364
唐山华科冶金轧辊有限公司 | 二期r程 | 2009.03 | 13000 | 10040 | 2150
唐山市科锐普实业有限公司 | 浮法玻璃L0W-E深加工项目 | 2007.04 | 65000 | 62910 | 10000
唐山港口实业集团有限公司 | 唐山港京唐港区20万吨级航道工程 | 2010.08 | 85610 | 54754 | 54754
唐山曹妃甸国际生态城城通信息科技有限公司 | 数字网络化建设工程 | 2009.11 | 20000 | 5200 | 5000
唐山市玉田县石鼓山生态园开发有限公司 | 石鼓山生态园开发建设项目 | 2010.03 | 20000 | 800 | 800
唐山海港开发区污水处理有限公司 | 东部污水处理厂 | 2008.06 | 12996 | 12970 | 526
唐山曹妃甸国际生态城市政建设有限公司 | 城市内河水系工程 | 2009.06 | 320000 | 136000 | 51000
唐山市城市管理局 | 南湖迎宾大道及外环改线 | 2010.03 | 53S75 | 33194 | 33194
唐山曹妃甸国际生态城投资有限公司 | 水上餐厅 | 2009.12 | 20000 | 13500 | 8500
唐山港口投资有限公司 | 京唐港液体化工灌区工程 | 2007.01 | 11698 | 15562 | 2938
唐山中红普林有限公司 | 手套生产线 | 2010.05 | 30000 | 3100 | 3100
曹妃甸开发建设有限公司 | 青龙湖湿地综合开发 | 2010.12 | 10000 | 500 | 500
唐山港集团股份有限公司 | 京唐港区20号-22号通用杂货泊位工程 | 2008.09 | 119936 | 118886 | 24171
唐山曹妃甸国际生态城市政建设有限公司 | 滨海大道生态城段工程 | 2009.02 | 200000 | 199000 | 102000
首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 360平方米烧结机脱硫 | 2009.01 | 78000 | 77900 | 40100
开滦能源化工股份有限公司 | 6万吨/年聚甲醛工程 | 2009.10 | 191809 | 70895 | 69700
唐山港集团股份有限公司 | 两仓项目一期工程 | 2010.04 | 22206 | 18050 | 18050
唐山曹妃甸国际生态城市政建设有限公司 | 生态城中部造地工程 | 2009.08 | 200000 | 110500 | 37500
迁安联钢松汀钢铁有限公司 | 2座高炉配套 | 2009.02 | 85000 | 24900 | 23400
唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司 | 开发二期及南区采选工程 | 2007.06 | 1200000 | 737800 | 310500
唐山盛世矿山设备制造有限公司 | 矿山设备制造项目 | 2009.05 | 26200 | 26200 | 8170
唐山海港奥德预应力钢绞线技术有限公司 | 生产5万吨无粘结预应力钢绞线项目 | 2010.02 | 19998 | 15088 | 15088
滦南县医院 | 县医院新建项目 | 2009.07 | 20025 | 8593 | 7993
唐山圣昊农科发展有限公司 | 年产15000吨米糠油 | 2008.06 | 15000 | 14907 | 3989
玉田县玉田镇西关村委会 | 玉田镇西关新村新建项目 | 2009.01 | 12000 | 12000 | 1700
唐山海港开发区污水处理有限公司 | 中水回用 | 2010.04 | 13148 | 11700 | 11700
唐山海港港兴工贸有限公司 | 标准化厂房 | 2010.09 | 27454 | 16633 | 16633
曹妃甸开发建设有限公司 | 青龙河河口造地及综合开发 | 2010.12 | 20000 | 1000 | 1000
河北海贺胜利印刷机械集团有限公司 | 自动模切机等机电“一体化”高档印刷包装设备扩建项目 | 2010.02 | 18050 | 19665 | 19665
投资亿元以上项目完成情况
9-4续6
(2010年)单位：万元
单位名称 | 项目名称 | 开工 年月 | 计划 总投资 | 累计完 成投资
#本年 完成
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司 | 滨海大道西延工程 | 2010.12 | 209900 | 1500 | 1500
殷柳庄 | 城中村改造 | 2009.03 | 150000 | 100300 | 88700
唐山曹妃甸国际生态城投资有限公司 | 欧洲风情小镇 | 2009.12 | 500000 | 118300 | 16800
中央储备粮唐山直属库 | 脂油料仓储 | 2009.07 | 122996 | 56362 | 48297
曹妃甸开发建设有限公司 | 北区路网二期工程 | 2010.10 | 145000 | 9600 | 9600
唐山曹妃甸国际生态城投资有限公司 | 生态城外堤建设工程 | 2010.02 | 235000 | 13300 | 13300
唐山亿泰自动化焊接材料有限公司 | 亿泰自动化焊接材料有限公司新建项目 | 2008.06 | 71250 | 71250 | 27400
唐山佳华煤化工有限公司 | 京唐港焦化厂一期工程 | 2003.05 | 331500 | 312409 | 45379
唐山曹妃甸佳祥房地产开发有限公司 | 青龙湖商业街 | 2010.07 | 18000 | 13200 | 13200
唐山市丰南商厦有限公司 | 丰南商厦购物广场项目 | 2010.09 | 21695 | 12420 | 12420
唐山曹妃甸国际生态城市政建设有限公司 | 生态城起步区五条道路工程 | 2010.07 | 45000 | 39700 | 39700
唐山市玉田县腾达永发纸业有限公司 | 玉田腾达永发纸业新建 | 2010.04 | 12000 | 12000 | 12000
唐山曹妃甸国际生态城市政建设有限公司 | 世界名城 | 2009.12 | 580000 | 99500 | 9500
津唐公司机械及铸件厂 | 10万吨铸件 | 2007.08 | 17000 | 17000 | 6700
唐山曹妃甸国际生态城市政建设有限公司 | 生态城路网工程二期 | 2010.03 | 119500 | 35800 | 35800
隆达骨质瓷有限公司 | 500KV及以上超高压输电电缆和石油特种电缆项目 | 2010.04 | 39000 | 4080 | 4080
唐山曹妃甸国际生态城溯河盐业有限公司 | 花海工程 | 2010.03 | 31700 | 30700 | 30700
曹妃甸开发建设有限公司 | 起步区路网工程 | 2009.06 | 200000 | 147400 | 46400
唐山曹妃甸国际生态城市政建设有限公司 | 唐海湖工程 | 2009.08 | 99700 | 59200 | 34200
唐山曹妃甸国际国际生态城投资有限公司 | 资源管理中心 | 2009.12 | 42700 | 16700 | 14700
唐山曹妃甸国际生态城市政建设有限公司 | 生态城医院 | 2009.12 | 72000 | 8300 | 7800
唐山北方瓷都集团有限公司 | 建设高档卫生陶瓷生产线二分厂项目 | 2010.03 | 15600 | 400 | 400
迁安市大壮工贸有限公司 | 造纸生产线迁建 | 2009.09 | 15000 | 15000 | 14900
河北美和房地产开发有限公司 | 美和蓝湾 | 2009.12 | 70000 | 19400 | 18400
迁安市巍巍蓝山建材有限公司 | 60万吨粉磨站建设 | 2009.03 | 10000 | 8560 | 7920
唐山建源钢铁有限公司 | 210吨转炉冷轧薄板 | 2009.03 | 260000 | 116770 | 67470
宋道口镇 | 宋道口镇葛代坨村新民居工程 | 2010.05 | 12000 | 1500 | 1500
唐山北方陶瓷集团有限公司 | 建设高档卫生陶瓷项目 | 2010.03 | 281499 | 49400 | 49400
唐山曹妃甸科教城开发建设有限公司 | 唐山工业技术职业学院曹妃甸新校园建设工程 | 2009.07 | 150000 | 97000 | 56000
唐山曹妃甸工业区燃气有限公司 | 曹妃甸工业区城市供气工程(燃气工程) | 2009.11 | 20000 | 1400 | 900
荣信工贸有限公司 | 转炉、高炉及配套 | 2009.08 | 80000 | 25725 | 25265
唐山市城市管理局 | 新华道启新环岛立交桥 | 2010.07 | 38000 | 16369 | 16369
迁安市九江线材有限公司 | 120吨转炉 | 2009.02 | 50000 | 61480 | 45480
唐山曹妃甸国际生态城投资有限公司 | 央企生活服务基地 | 2009.10 | 530000 | 45100 | 28100
唐山市玉田县鸦鸿桥刘现庄村委会 | 刘现庄新民居建设 | 2010.08 | 15000 | 4000 | 4000
燕山钢铁有限公司 | 240万吨焦化项目 | 2010.06 | 120000 | 4000 | 4000
唐山曹妃甸国际生态城溯河盐业有限公司 | 搅拌站2 | 2009.10 | 18000 | 15700 | 6700
迁安大唐热电有限责任公司 | 热力中心综合利用电厂工程 | 2006.08 | 111666 | 96095 | 4892
唐山曹妃甸国际生态城市政建设有限公司 | 八里滩滨水岸线水系工程 | 2009.10 | 10000 | 10000 | 1000
迁安市燕山钢铁仃限公司 | 100万吨钢材及配套工程 | 2009.03 | 200000 | 79200 | 66200
唐山曹妃甸科教城开发建设有限公司 | 中共唐山市委党校建设项目 | 2009.10 | 39500 | 20800 | 11800

## 8
投资亿元以上项目完成情况
9-4续7
(2010年)单位：万元
单位名称 | 项目名称 | 开工 年月 | 计划 总投资 | 累计完 成投资
#本年 完成
唐山方舟实业有限公司 | 修造万吨级船舶项目 | 2009.03 | 15000 | 14150 | 9200
唐山曹妃甸国际生态城生态园林有限公司 | 生态城景观建设一期 | 2009.12 | 100000 | 66500 | 16500
唐山达润达机械设备制造有限公司 | 建设冶金建材机械制造项目 | 2010.09 | 60000 | 19500 | 19500
唐山曹妃甸国际生态城市政建设有限公司 | 滨海国际 | 2010.03 | 252100 | 14900 | 14900
唐山曹妃甸国际生态城投资有限公司 | 可持续发展展示中心 | 2009.11 | 30000 | 29500 | 20500
迁安天波国际酒店有限公司 | 天波国际酒店商场 | 2009.02 | 27000 | 25000 | 14000
唐山曹妃甸国际生态城投资有限公司 | 曹妃甸第一中学 | 2009.11 | 42000 | 32200 | 23200
唐山玉田兴邦管道工程设备有限公司 | 高钢级螺旋缝埋弧焊管项目 | 2010.03 | 37000 | 19000 | 19000
唐山澳润商贸有限公司 | 世恒商贸城 | 2009.03 | 16000 | 16000 | 8500
唐山曹妃甸佳祥房地产开发有限公司 | 翰林闻际 | 2009.10 | 251290 | 27900 | 15900
滦南县交通局 | 滦南县交通局滦海公路工程 | 2010.03 | 144500 | 86462 | 86462
唐山北方物流有限公司 | 二期扩建项目 | 2010.04 | 14000 | 6000 | 6000
唐山人民大厦商贸有限公司 | 唐山人民大厦商贸有限公司新建酒店 | 2009.01 | 75789 | 47500 | 32500
迁安市新农村建设领导小组办公室 | 60个民居试点工程 | 2009.01 | 20000 | 20480 | 18580
嘴东管委会 | 咀东工业园区滦河大道和南环路一期两段 | 2010.07 | 18000 | 16500 | 16500
唐山旭阳化工有限公司 | 20万吨/年粗苯甲氢精制工程 | 2008.06 | 36022 | 30056 | 5300
迁安首嘉建材有限公司 | 90万吨矿渣微粉 | 2009.10 | 17888 | 10517 | 8343
乐亭县通远交通投资有限公司 | 乐港路改建工程 | 2009.01 | 156000 | 156000 | 51450
百威啤酒(唐山)有限公司 | 新厂建设工程 | 2008.12 | 51100 | 51100 | 10700
唐山湾国际旅游岛开发建设指挥部办公室 | 旅游码头客运中心及港池建设 | 2010.01 | 26300 | 15780 | 15780
唐山玉田海泰新能科技有限公司 | 多晶硅光伏组件生产项目二期扩建工程 | 2009.10 | 15000 | 12500 | 9500
唐山市路南区城市建设投资有限公司 | 河北省文化创意产业园 | 2009.07 | 65000 | 57200 | 43200
唐山汇通金源科技有限公司 | 唐山汇通金源科技有限公司扩建 | 2009.10 | 21000 | 3000 | 2000
唐山市祥泰陶瓷销售有限公司 | 新建唐山国际陶瓷建材城 | 2010.06 | 32000 | 8000 | 8000
唐山首钢宝业钢铁有限公司 | 年产30万吨汽车家电板材项目 | 2009.03 | 63824 | 40005 | 14960
迁安市鑫航建材有限公司 | 超细粉加工 | 2010.01 | 18000 | 21200 | 21200
唐山湾国际旅游岛开发建设指挥部 | 内海清淤菩提岛、月岛造地 | 2010.01 | 136800 | 111040 | 111040
唐山市玉田县杨家套乡高桥新村 | 玉田县杨家套乡高桥新村住宅楼、别墅 | 2009.06 | 12000 | 12000 | 1935
迁安市职教中心 | 职教中心迁建项目 | 2009.05 | 39800 | 16104 | 8700
唐山新木物资有限公司 | 新建唐山市不锈钢有色金属市场 | 2009.08 | 14000 | 12000 | 6000
天地科技开发有限公司 | 唐山分公司产业地项H | 2010.04 | 50000 | 7000 | 7000
唐山惠达陶瓷(集团)股份有限公司 | 新上卫浴橱柜、陶瓷机械设备、五金洁具项目 | 2009.12 | 66734 | 38600 | 38600
乐亭县城市建设投资有限公司 | 北外环中段新建工程 | 2010.01 | 15930 | 14600 | 14600
唐山河北亚塑塑料制品有限公司 | 公司厂房新建 | 2009.03 | 10800 | 8675 | 675
唐山市佳源贸易有限公司 | 新建北方国际钢铁交易中心及配套物流中心 | 2010.03 | 101978 | 24000 | 24000
迁安联钢鑫达炼铁有限公司 | 4#580立高炉及配套设施 | 2009.06 | 18000 | 18000 | 15500
唐山市路南区南方灯具家居商贸城 | 新建南方国际商贸城 | 2010.03 | 13800 | 13900 | 13900
唐山市宝珠家具有限公司 | 新建宝珠国际家居文化展示广场 | 2010.03 | 12000 | 9000 | 9000
唐山湾国际旅游岛开发建设指挥部 | 旅游专用线 | 2010.05 | 100000 | 50000 | 50000
唐山南湖大酒店有限责任公司 | 新建唐山南湖大酒店 | 2009.09 | 71000 | 58600 | 50500
唐山正元管业有限公司 | 新建镀锌钢型复合管项目 | 2010.03 | 105000 | 30500 | 30500

## 9
投资亿元以上项目完成情况
9-4续8
(2010年)单位：万元
单位名称 | 项目名称 | 开工 年月 | 计划 总投资 | 累计完 成投资
#本年 完成
唐山耀东水泥有限公司 | 日产4000吨新型干法水泥熟料生产线带余热发电项目 | 2009.01 | 36495 | 33045 | 5050
乐亭县城市建设投资有限公司 | 杨铁庄平改楼项目 | 2010.01 | 12000 | 2020 | 2020
董汉利烟用丝束项目 | 烟用丝束项目 | 2007.07 | 10000 | 9550 | 3650
乐亭县鲁家山矿钙化物制造有限公司 | 60万吨新型环保石灰竖窑生产线项目 | 2009.08 | 20009 | 8600 | 7200
马兰庄 | 新农村示范区项目 | 2009.02 | 136000 | 91949 | 91243
唐山中港物流有限公司 | 物流仓储项目 | 2010.01 | 10350 | 10350 | 10350
唐山市丰南区永昌物流有限公司 | 建设钢铁物流项目 | 2010.04 | 85000 | 4000 | 4000
唐山首钢宝业钢铁有限公司 | 年产50万吨冷拔无缝钢管项目 | 2009.01 | 84737 | 77170 | 16000
唐山湾国际旅游岛开发建设指挥部办公室 | 滨海道工程 | 201004 | 48730 | 34111 | 34111
乐亭县城市建设投资有限公司 | 旧城改造让设项目 | 2009.02 | 85986 | 54800 | 32000
唐山宝磊船板制造有限公司 | 唐山宝磊船用钢项目 | 2008.02 | 16000 | 9000 | 3600
迁安市大热电热网工程 | 大热电热网工程 | 2007.03 | 50000 | 39663 | 10300
唐山群利起重机械制造有限公司 | 二期扩建项目 | 2009.01 | 16000 | 16000 | 7000
马兰铁矿白马山洞采 | 白马山洞采 | 2009.04 | 85000 | 15920 | 15000
河北旭泰预应力钢绞线有限公司 | 预应力钢绞线项目 | 2010.01 | 30000 | 10100 | 10100
华通古河线缆(唐山)有限公司 | 精密线缆项目 | 2010.09 | 40000 | 20000 | 20000
迁安耀华玻璃有限公司 | 浮法玻璃生产线 | 2010.02 | 70000 | 28000 | 28000
乐亭县天泽商贸有限公司 | 矿石钢材加工项目 | 2009.06 | 19300 | 2400 | 1100
唐山湾国际旅游岛开发建设指挥部办公室 | 内海清淤祥云岛造地及陆域回镇 | 2010.01 | 168100 | 125430 | 125430
遵化市遵化镇胜利村 | 城中村改造 | 2007.02 | 33120 | 32500 | 8000
唐山首钢宝业钢铁有限公司 | 水利启团机和闸门系列产品项目 | 2009.02 | 60343 | 42673 | 20600
唐山市古冶区金山森林公园筹建处 | 唐山市古冶区采煤沉降区生态恢复项目绿化工程 | 2010.05 | 13618 | 3332 | 3332
唐山宝丰管桩有限公司 | 二期工程 | 2010.06 | 14000 | 2000 | 2000
唐山市丰南区路桥模板有限公司 | 钢构模板制造安装项目 | 2010.04 | 22000 | 13000 | 13000
迁安联钢燕山钢铁公司 | 三期扩建板材生产线 | 2007.07 | 240000 | 268000 | 165630
唐山市蓝欣玻璃有限公司 | 在建镀膜玻璃生产线 | 2007.03 | 50000 | 50350 | 2150
河北永顺实业集团有限公司 | 淘汰3.2米焦炉改建5.5米焦炉项目 | 2010.01 | 65000 | 85100 | 85100
遵化市住房和城乡建设局 | 第二水厂 | 2007.09 | 15000 | 11770 | 1210
唐山中康水务环保工程技术有限公司 | 污水微波电磁处理设备项目 | 2009.11 | 68011 | 4810 | 1810
遵化瑞泰化工有限公司 | 二甲醚生产线 | 2008.01 | 63040 | 29200 | 11630
河北荣泰橡塑再生利用有限公司 | 橡塑制品再生利用项目 | 2009.08 | 34903 | 8270 | 2220
遵化市职业技术教育中心 | 职教中心迁建 | 2007.03 | 24000 | 15300 | 150
迁安市九江煤炭储运公司焦化项目 | 200万吨焦化生产线项目 | 2007.11 | 100000 | 91839 | 62639
唐山湾国际旅游岛开发建设指挥部办公室 | 跨海大桥 | 2010.06 | 56000 | 28000 | 28000
唐山法立德清真食品有限公司 | 清真肉制品循环产业建设项目 | 2009.06 | 30784 | 14900 | 5400
唐山圣龙水泥有限公司 | 水泥生产线 | 2008.01 | 44974 | 45000 | 19500
河北海铖耐磨材料有限公司 | 高耐磨铸件 | 2009.01 | 45186 | 35213 | 34223
迁安市忠德建业有限公司 | 忠德商贸中心 | 2008.06 | 27000 | 27000 | 5498
唐海京港房地产开发有限公司 | 渤海明珠汽车城建设项目 | 2010.04 | 119000 | 13064 | 13064
唐山港陆钢铁有限公司 | 2座3万立方米制氧 | 2009.04 | 26000 | 26000 | 13000
河北润安建材公司有限公司 | 优质浮法玻璃生产线 | 2009.04 | 115843 | 53659 | 43814

## 10
投资亿元以上项目完成情况
9-4续9
(2010年)单位：万元
单位名称 | 项目名称 | 开工 年月 | 计划 总投资 | 累计完 成投资
#本年 完成
迁安市宏奥工贸有限公司 | 130万吨干熄焦扩建 | 2007.11 | 80000 | 66312 | 34859
唐山洁城能源有限公司 | 唐山市生活垃圾发电项目 | 2010.05 | 44540 | 6667 | 6667
唐山东方世纪物流有限公司 | 唐山曹妃甸综合物流中心新建 | 2009.01 | 106720 | 12040 | 3920
唐山首钢宝业钢铁有限公司 | 年产60000吨钢帘线项目 | 2009.01 | 90937 | 78830 | 22300
唐山市诚交路桥投资有限公司 | 唐山市古冶区外环路 | 2007.10 | 96677 | 118343 | 6523
唐山市古冶区民生投资有限公司 | 民生大厦新建工程 | 2010.02 | 12000 | 13000 | 13000
唐山冀滦选矿厂 | 设备技术改造及新上铁精粉精选项目 | 2010.08 | 10000 | 6000 | 6000
唐山文丰山川轮毂有限公司 | 年产50万片车轮轮毂生产线建设 | 2008.02 | 174658 | 129550 | 44101
乐亭新区建设投资开发有限公司 | 临港工业园区路网二期工程 | 2009.03 | 61683 | 58925 | 22500
建设局 | 三里河改造工程 | 2007.02 | 63900 | 62834 | 12000
唐山腾飞五金工具制造有限公司 | 产业升级项目 | 2010.05 | 11000 | 4000 | 4000
唐山市腾达实业有限公司 | 古冶区林西腾达购物广场 | 2010.07 | 12000 | 5200 | 5200
唐山曹北仓储有限公司 | 唐山大昌铁路用线建设 | 2008.03 | 24894 | 24800 | 200
迁安联钢松汀钢铁有限公司 | 高炉煤气余压发电 | 2009.02 | 35000 | 29000 | 28200
迁安联钢津安钢铁有限公司 | 转炉煤气余热回收发电项目 | 2009.03 | 25000 | 24215 | 18348
唐山酋唐宝生特种带钢有限公司 | 搬迁改造项目 | 2010.01 | 24000 | 25177 | 25177
唐山中融物流有限公司 | 唐山中融物流有限公司新建 | 2010.05 | 80000 | 6000 | 6000
唐山首钢宝业钢铁有限公司 | 筑路混合料搅拌设备生产线项目 | 2009.02 | 60071 | 37204 | 15200
唐山开泰起重输送机械有限公司 | 唐山开泰起重输送机械有限公司新建 | 2010.04 | 22000 | 4000 | 4000
乐亭顺鑫机械制造有限公司 | 金属结构及机械零部件加工项目 | 2009.01 | 21697 | 10000 | 4250
迁安市卓越机械制造有限公司 | 全自动空负压铸造项目 | 2009.05 | 28500 | 28451 | 28251
乐亭县城市建设投资有限公司 | 茂源东街沿线安置房工程 | 2010.01 | 138400 | 67340 | 67340
乐亭新区建设投资有限公司 | 临港产业聚集区A区造地工程 | 2010.07 | 102800 | 84200 | 84200
遵化市西三里乡东三里村 | 城中村改造 | 2006.03 | 41000 | 46707 | 2800
唐山建龙实业有限公司 | 建龙行政小区 | 2007.10 | 13000 | 14390 | 4154
唐山曹妃甸造地有限公司 | 加工工业区西部一期围海造地工程 | 2008.06 | 117294 | 110486 | 19741
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 市政服务大厦 | 2009.05 | 40000 | 39865 | 765
唐山中海实业有限公司 | 利用固体废弃物生产建材制品项目 | 2010.11 | 40000 | 2080 | 2080
中恒科技(唐山)曹妃甸有限公司 | 多晶硅太阳能电池生产线一期项目 | 2009.10 | 33089 | 30226 | 200
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 钢铁电力区配套厂房 | 2010.05 | 85000 | 79900 | 79900
唐山曹妃甸港口有限公司 | 唐山港曹妃甸港区通用码头起步工程 | 2008.03 | 123567 | 123296 | 2100
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 唐山市曹妃甸工业区集中供热工程 | 2008.08 | 14822 | 14747 | 4600
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 装备制造大厦工程 | 2009.10 | 24115 | 24065 | 1065
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 高新技术区市政路网三期工程 | 2010.09 | 126000 | 84700 | 84700
唐山锂源锂动力电池科技有限公司 | 高性能锂离子动力电池生产 | 2010.03 | 46728 | 9950 | 9950
唐山曹妃甸造地有限公司 | 装备制造基地东侧围海造地工程 | 2010.03 | 63673 | 51140 | 51140
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 综合服务区(北区)市政路网工程 | 2009.05 | 44S72 | 44740 | 5740
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区北外路(西段)工程 | 2010.05 | 24589 | 23600 | 23600
唐山中泓炭素化工有限公司 | 曹妃甸百万吨级焦油深加工项目一期工程 | 2010.10 | 59622 | 25000 | 25000
唐山市曹妃甸供水有限责任公司 | 唐山曹妃甸给水工程 | 2009.07 | 19088 | 14470 | 5862
唐山曹妃甸造地有限公司 | 装备制造基地围海造地五期程工程 | 2008.06 | 146000 | 139513 | 46000

## 11
投资亿元以上项目完成情况
9-4续10(2010年)
单位：万元
单位名称 | 项目名称 | 开工 年月 | 计划 总投资 | 累计完 成投资
#本年 完成
唐山曹妃甸基础设施建设投资仃限公司 | 高新产业配套职工倒班宿舍 | 2010.05 | 154019 | 153700 | 153700
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 纳潮河北岸公园工程 | 2009.11 | 12710 | 12600 | 2100
唐山曹妃甸港口有限公司 | 唐山港曹妃甸港区通用码头三期工程 | 2009.10 | 62931 | 61000 | 16000
唐山妃甸基础设施建设投资有限公司 | 钢铁产业区土地整理工程 | 2010.07 | 62000 | 61800 | 61800
唐山曹妃甸造地有限公司 | 曹妃甸工业区仓储区围海造地工程 | 2008.08 | 186000 | 189403 | 28539
唐山曹妃甸兴瀚钢铁物流有限公司 | 板材深加工及包装材料生产项目 | 2009.02 | 38239 | 38239 | 28439
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区装备制造区市政路网三期工程 | 2010.04 | 79195 | 77900 | 77900
唐山曹妃甸港口有限公司 | 曹妃甸综合(集装箱)物流项目 | 2009.06 | 197821 | 186400 | 47400
首钢京唐钢铁联合有限公司 | 协力单位维检保障基地统建项目 | 2010.09 | 32000 | 5073 | 5073
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 综合服务区南区配套服务基站工程 | 2009.11 | 200000 | 199810 | 84810
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 综合服务区基投·锦岸 | 2009.05 | 110000 | 109850 | 8700
华海风能发展有限公司 | 冀东水泥曹妃甸风力发电设备制造项目 | 2009.11 | 215100 | 67665 | 58228
唐山曹妃甸港口有限公司 | 唐山港曹妃甸港区通用散货泊位工程 | 2010.09 | 137593 | 38177 | 38177
唐山市曹妃甸投资有限公司 | 新建铁路唐山港曹妃甸港区曹妃甸车站 | 2009.06 | 26805 | 22676 | 2690
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 综合服务区基投·新水岸 | 2009.05 | 25000 | 24935 | 435
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 装备制造区市政路网四期工程 | 2010.07 | 43000 | 42800 | 42800
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 高新区土地整二期工程 | 2010.07 | 132000 | 116800 | 116800
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 保税区土地整理工程 | 2010.07 | 35000 | 34900 | 34900
唐山曹妃甸基础设施建设有限公司 | 曹妃甸工业区合肥道工程 | 2010.04 | 33672 | 32800 | 32800
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区工业岛西侧造地起步工程 | 2009.10 | 70348 | 70280 | 4280
唐山曹妃甸矿石码头有限公司 | 唐山港曹妃甸港区矿石物流中心项目 | 2010.05 | 270000 | 117000 | 117000
冀东日彰节能风机制造有限公司 | 冀东日彰节能枫机制造有限公司建设项目 | 2010.05 | 68000 | 16009 | 16009
唐山曹妃甸实业港务有限公司 | 唐山港曹妃甸港区矿石码头二期工程项目 | 2010.04 | 310180 | 250000 | 250000
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 滦曹公路连接线工程(含跨纳潮河大桥) | 2009.07 | 124106 | 124020 | 5020
唐山曹妃甸基础设施投资有限公司 | 鑫海会馆 | 2008.07 | 15386 | 15345 | 335
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区倒班宿舍四期工程 | 2010.09 | 62000 | 51800 | 51800
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 港池岛市政路网工程 | 2010.07 | 42000 | 419000 | 41900
唐山曹妃甸基础设施建设有限公司 | 高新大街工程 | 2009.06 | 29294 | 29140 | 11640
唐山曹妃甸造地有限公司 | 曹妃甸钢铁产业区南部造地工程 | 2009.04 | 388845 | 223797 | 27659
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 综合服务区北区污水管网工程 | 2010.07 | 15000 | 14900 | 14900
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 石化产业区市政路网二期工程 | 2010.09 | 101000 | 80700 | 80700
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 装备制造区污水管网工程 | 2010.07 | 33000 | 32800 | 32800
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 综合服务区绿化工程 | 2010.09 | 21000 | 15700 | 15700
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 高新区污水管网工程 | 2010.07 | 24000 | 23900 | 23900
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 日本工业园配套协力保障基地 | 2010.05 | 60000 | 59800 | 59800
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 石化区土地整理工程 | 2010.05 | 60000 | 59900 | 59900
唐山曹妃甸港口有限公司 | 唐山港曹妃甸港区二港池航及防波堤工程 | 2010.11 | 63741 | 5417 | 5417
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 二港池西区土地整理二期工程 | 2010.09 | 122000 | 85600 | 85600
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 高新技术区山政路网二期工程 | 2010.07 | 81000 | 80800 | 80800
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 石化产业区河道工程 | 2010.07 | 36000 | 35800 | 35800
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区环保产业园区标准厂房 | 2009.07 | 80000 | 79800 | 4800

## 12
投资亿元以上项目完成情况
9-4续11
(2010年)单位：万元
单位名称 | 项目名称 | 开工 年月 | 计划 总投资 | 累计完 成投资
#本年 完成
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 港池岛市政路网二期工程 | 2010.09 | 124000 | 86900 | 86900
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区文化中心 | 2010.06 | 35196 | 32200 | 32200
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区起步区(南区)污水处理厂 | 2009.04 | 13000 | 12986 | 290
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 高新区土地整理三期工程 | 2010.09 | 13000 | 82400 | 82400
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区1号桥工程 | 2007.08 | 65509 | 65384 | 3100
唐山曹妃甸坫础设施建投资有限公司 | 曹妃甸工业区华润电厂厂外正式排水明渠工程 | 2009.11 | 27714 | 27600 | 3600
唐山曹妃甸煤炭港务有限公司 | 唐山港曹妃甸港区煤码头二其工程 | 2010.09 | 542890 | 92695 | 92695
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 河北二桥及连接线工程 | 2009.07 | 16984 | 16880 | 980
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 高新技术产业区配套工业厂房 | 2009.05 | 61000 | 60780 | 1800
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 一号路跨纳潮河公路大桥工程 | 2007.11 | 39000 | 38980 | 110
唐山重型装备集团有限责任公司 | 重大冶金矿山装备制造基地期建设项目 | 2009.09 | 149890 | 48400 | 45890
唐山曹妃甸港口有限公司 | 唐山港曹妃甸港区通用码头二期工程 | 2008.03 | 96210 | 96132 | 100
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区贵阳路工程 | 2010.04 | 51487 | 50600 | 50600
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 装备制造区配套工业厂房二期工程 | 2009.07 | 80000 | 79800 | 3800
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 滨海休闲区土地整理工程 | 2010.07 | 73000 | 72800 | 72800
华电曹妃甸重工装备有限公司 | 华电曹妃甸重工装备制造基地 | 2009.07 | 71228 | 36229 | 34289
唐山曹妃甸造地有限公司 | 曹妃甸工业区东南海堤二期工程 | 2007.10 | 163147 | 115051 | 20875
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 滨海休闲区土地整理二期工程 | 2010.09 | 105000 | 71900 | 71900
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 综合服务区土地整理工程 | 2010.06 | 158000 | 157700 | 157700
唐山曹妃甸仁创砂业科技限公司 | 唐山曹妃甸仁创砂产业基地一期项目 | 2010.07 | 47000 | 1058 | 1058
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区天津路工程 | 2010.05 | 27438 | 26050 | 26050
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区钢铁电力区市政路网一期工程 | 2010.05 | 19357 | 18200 | 18200
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区起起步区(北区)污水处理厂工程 | 2010.04 | 12037 | 4400 | 4400
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 高新区土地整理工程 | 2010.05 | 120000 | 119800 | 119800
中国石油集团海洋工程有限公司唐山分公司 | 渤海湾生产支持基地 | 2009.03 | 145000 | 128400 | 67400
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区太原路工程 | 2010.04 | 19309 | 18300 | 18300
国投曹妃甸港口有限公司 | 唐山港曹妃甸港区煤码头续建工程 | 2010.10 | 444035 | 200176 | 200176
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 综合服务区市政路网三期工程 | 2010.09 | 115000 | 84200 | 84200
酋钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 首钢京唐公司钢铁厂 | 2007.03 | 6572800 | 5506913 | 960181
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 高新区污水管网二期工程 | 2010.09 | 56000 | 45800 | 45800
唐山曹妃甸造地有限公司 | 曹妃甸工业区港池岛南部围海造地工程 | 2009.10 | 93922 | 9908 | 1989
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 纬九路 | 2009.05 | 17777 | 17750 | 300
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 石化产业区市政路网一期工程 | 2010.07 | 32000 | 31800 | 31800
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 保税港区物流仓储配送中心 | 2010.05 | 60000 | 59600 | 59600
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 港池池岛东侧土地整理工程 | 2010.07 | 74000 | 73900 | 73900
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 装备制造区污水管网二期工程 | 2010.09 | 55000 | 44600 | 44600
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区医院 | 2010.03 | 3S427 | 34400 | 34400
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 纬八路 | 2009.05 | 11924 | 11910 | 260
唐山曹妃甸港口有限公司 | 唐山港曹妃甸港区一港池航道及防波堤工程 | 2007.09 | 83083 | 83028 | 900
唐山曹妃甸基础设施建设有限公司 | 加工工业区及公共港区市政道路 | 2009.06 | 99498 | 99260 | 7060
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 钢厂北路跨迁曹铁路大桥工程 | 2009.0 | 43600 | 43310 | 5310

## 13
投资亿元以上项目完成情况
9-4续12(2010年)
单位：万元
单位名称 | 项目名称 | 开工 年月 | 计划 总投资 | 累计完 成投资
#本年 完成
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区高新区市政路网一期工程 | 2010.04 | 39692 | 38700 | 38700
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区政法单位业务用房 | 2010.03 | 31571 | 285(X) | 28500
唐山曹妃甸工业区燃气有限公司 | 曹妃甸工业区城市供气工程 | 2009.02 | 21118 | 8006 | 438
庸山曹妃甸造地有限公司 | 曹妃甸工业区加工工业区西部二期围海造地工程 | 2009.11 | 111849 | 76742 | 30602
唐山曹妃甸造地有限公司 | 曹妃甸工业区仓储区西部围海造地工程 | 2010.03 | 85403 | 66177 | 66177
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 综合服务区市政路网二期工程 | 2010.07 | 32000 | 31800 | 31800
唐山曹妃甸造地有限公司 | 曹妃甸工业区公共港区冀东油田北侧造地工程 | 2008.06 | 172995 | 110298 | 9029
唐山文丰广易钢结构制造有限公司 | 曹妃甸文丰广易钢材深加工项目 | 2009.09 | 164687 | 86483 | 83393
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 二港池西区土地整理工程 | 2010.07 | 83000 | 82800 | 82800
唐山曹基础设施建设投资有限公司 | 高新技术产业区绿化工程 | 2010.09 | 24000 | 18700 | 18700
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 综合服务区北区污水管网二期工程 | 2010.09 | 46000 | 35700 | 35700
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 装备制造区职工倒班宿舍一期工程 | 2009.10 | 12620 | 12580 | 580
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 科技大厦 | 2010.03 | 54739 | 50450 | 50450
唐山盾石机械制造有限责任公司 | 盾石机械制造建设项目 | 2010.03 | 110250 | 45502 | 45502
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 钢铁产业区河道工程 | 2010.09 | 52000 | 41800 | 41800
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区北环立交工程 | 2010.05 | 79676 | 74550 | 74550
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 港池岛土地整理工程 | 2010.09 | 134000 | 90600 | 90600
唐山曹妃甸造地有限公司 | 曹妃匈工业区装备制造基地造地六期工程 | 2010.08 | 26049 | 8947 | 8947
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 河北…桥 | 2009.07 | 17804 | 17760 | 560
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 环保产业园配套服务基站工程 | 2009.12 | 66000 | 65315 | 29315
唐山曹妃甸港口有限公司 | 曹妃匈钢铁物流区 | 2009.06 | 111079 | 109800 | 15100
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 装备制造区河道工程 | 2009.12 | 85428 | 85150 | 53150
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 钢铁产业区土地整理二期工程 | 2010.09 | 106000 | 71100 | 71100
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 装备制造区土地整理第三期工程 | 2009.11 | 53301 | 53160 | 3160
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区耐盐碱苗木培育基地(一期)工程 | 2009.11 | 16700 | 16300 | 4300
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区起步区南区排洪渠工程 | 2009.08 | 26502 | 26470 | 970
唐山正欣实业集团曹妃甸永能风电科技有限公司 | 2MW蒸发冷却永磁直驱风力发电机生产项目 | 2010.06 | 92168 | 2120 | 2120
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 港池岛东侧土地整理二期工程 | 2010.09 | 126000 | 85100 | 85100
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 西通路高架工程 | 2009.05 | 300000 | 299850 | 26600
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸港区口岸查验综合楼及航运大厦工程 | 2009.03 | 35000 | 34797 | 3600
唐山曹妃甸中视中科光电技术有限公司 | 曹妃甸激光显示核心产业基地 | 2010.04 | 330792 | 33800 | 33800
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 甸头区市政道路工程 | 2009.05 | 32400 | 32335 | 2265
唐山曹妃甸造地有限公司 | 曹妃甸工业区两护岸工程 | 2007.06 | 35743 | 19847 | 1474
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 高新技术产业区河道工程 | 2009.12 | 40000 | 39850 | 14850
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 石化区土地整理二期工程 | 2010.06 | 85000 | 84700 | 84700
唐山曹妃甸造地有限公司 | 曹妃甸工业区装备制造基地围海造地四期工程 | 2009.10 | 56522 | 41935 | 10106
唐山曹妃甸造地有限公司 | 曹妃甸工业区港池岛北部围海造地工程 | 2008.10 | 52690 | 48103 | 2556
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 保税区土地整理二期工程 | 2010.09 | 98000 | 68500 | 68500
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 钢铁产业区环路工程 | 2009.06 | 94097 | 94015 | 3565
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 昌运物流仓储加工基地 | 2009.12 | 59250 | 58900 | 38900
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 综合服务区服务网点工程 | 2009.11 | 50000 | 49810 | 9810

## 14
投资亿元以上项目完成情况
9-4续13
(2010年)单位：万元
单位名称 | 项目名称 | 开工 年月 | 计划 总投资 | 累计完 成投资
#本年 完成
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 高新技术产业物流中心 | 2009.12 | 73550 | 73250 | 48250
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区石家庄西道工程 | 2010.04 | 41927 | 40800 | 40800
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 工业岛东侧造地工程 | 2010.07 | 84000 | 83800 | 83800
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 甸头立交桥工程 | 2009.05 | 58000 | 57350 | 4350
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 二港池西区河道工程 | 2010.07 | 51000 | 50800 | 50800
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 矿渣微粉粉磨生产线项目 | 2009.07 | 50815 | 30813 | 21540
唐山曹妃甸造地有限公司 | 曹妃甸工业区港池岛西部造地工程 | 2010.09 | 157152 | 30859 | 30859
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 装备制造区土地整理四期工程 | 2010.06 | 75000 | 74700 | 74700
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区高新区北部造地工程 | 2010.05 | 210000 | 184700 | 184700
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 1号路跨迁曹铁路线桥工程 | 2009.11 | 39594 | 39260 | 5260
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 金岛大厦 | 2009.05 | 31000 | 30910 | 960
唐山曹妃甸阿科凌海水淡化有限公司 | 曹妃甸5万吨/日海水淡化工程 | 2010.06 | 41736 | 7289 | 7289
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区集中供热工程二期 | 2010.07 | 72073 | 71900 | 71900
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 1号路跨纳潮河综合管廊工程 | 2009.06 | 22390 | 22370 | 370
唐山曹妃甸工业区林昊建材有限公司 | 华润电厂固体排放物综合利用项目 | 2009.03 | 40600 | 31730 | 26050
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 装备制造区市政路网二期工程 | 2009.05 | 84484 | 84440 | 3540
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 装备制造产业区绿化工程 | 2010.09 | 25000 | 19800 | 19800
韩城镇富一村村委会 | 新建富一村平改楼建筑工程 | 2007.03 | 25000 | 16450 | 450
丰润区韩城镇于林庄村民委员会 | 丰润区鼎旺瑞景小区C区工程 | 2008.04 | 24000 | 24000 | 4500
丰润区韩城镇于林庄村村民委员会 | 韩城镇于林庄村平改楼工程(B区) | 2008.06 | 110000 | 40000 | 26500
迁西奥帝爱机械铸造有限公司 | 球墨铸铁 | 2007.09 | 70000 | 68550 | 28550
唐山市丰润区于林庄村民委员会 | 丰润区福达景园住宅小区平改工程(左岸公园) | 2008.06 | 16000 | 16000 | 11000
迁西县交通局 | 三抚线改建工程 | 2008.02 | 134000 | 134000 | 14300
迁西县金信太阳能玻璃有限公司 | 年产800万平方米太阳能基片玻璃生产线 | 2009.05 | 43607 | 27350 | 22350
迁西县交通局 | 碾唐北线工程 | 2009.02 | 35000 | 31000 | 4000
迁西县交通局 | 京秦高速公路迁西支线 | 2010.02 | 242400 | 124000 | 124000
迁西县交通局 | 京建公路改造工程 | 2010.05 | 26000 | 18100 | 18100
河北迁西景忠山旅游发展有限公司 | 迁西县景忠山万松禅苑度假村 | 2009.06 | 12248 | 12213 | 7900
迁西县交通局 | 太平寨和罗屯镇区至新三抚连接线 | 2010.09 | 16000 | 7100 | 7100
唐山中铁实业有限公司 | 大型铁路养护机械设备配件 | 2010.05 | 10000 | 200 | 200
迁西县建设管理局 | 滦水湾公园 | 2010.04 | 15000 | 14000 | 14000
迁西县兆寰钎钢钎具制造有限公司 | 钎钢钎具制造项目 | 2009.04 | 15000 | 12270 | 7950
唐山升华选煤设备制造有限公司 | 唐山升华选煤设备制造有限公司扩建项目 | 2010.08 | 23000 | 1900 | 1900
迁西县星海物资有限公司 | 将军山渡假村 | 2009.05 | 15886 | 1800 | 900
新新家园住宅小区在建项H | 农村平改新新家园住宅小区在建项目 | 2007.03 | 15000 | 13700 | 3000
迁西县三屯营镇牌楼沟铁矿 | 牌楼沟选厂改扩建 | 2010.01 | 20000 | 18080 | 18080
迁西县三屯营镇牌楼沟村 | 牌楼沟新民居建设 | 2010.10 | 23000 | 500 | 500
河北恒基锰业有限公司 | 微生物还原浸出法生产一水硫酸锰产业化项目 | 2006.06 | 32000 | 30379 | 9640
唐山轨道客车有限责任公司 | 时速350公里直动车组制造能力提升技术改造项目 | 2010.01 | 60900 | 52789 | 52789
唐山爱信齿轮有限责任公司 | 唐山爱信齿轮有限责任公司设备购置 |  | 13622 | 9607 | 1020
河北大唐国际丰润热电工程扩建处 | 河北唐山新区热电厂“上大压小”工程 | 2009.01 | 257600 | 249403 | 53365

## 15
投资亿元以上项目完成情况
9-4续14(2010年)
单位：万元
单位名称 | 项目名称 | 开工 年月 | 计划 总投资 | 累计完 成投资 | #本年 完成
河北津西钢铁股份有限公司 | TRT发电 | 2009.05 | 12000 | 15100 | 5100
河北省冀东水泥集团有限责任公司 | 三条日产4500吨新型干法熟料水泥生产线及余热发电项目 | 2007.01 | 156000 | 174288 | 3966
滦阳镇人民政府 | 杏花渔村景区项目建设 | 2009.04 | 10000 | 4100 | 3600
唐山大陆实业开发有限责任公司 | 新农村开发建设乡居假日项目 | 2009.07 | 300000 | 18300 | 12000
河北津西钢铁股份有限公司 | 机械化综合原料场项目 | 2009.05 | 37000 | 47700 | 17500
唐山恒屹机械设备有限公司 | 机械设备制造项目 | 2010.05 | 18000 | 8000 | 8000
唐山市丰润区丰顺压电及光学石英晶体材料有限公司 | 年产500万吨压电及光学石英晶体材料项目 | 2010.12 | 15000 | 3000 | 3000
唐山市丰润区宏伟冶金技术开发有限公司 | 唐山市丰润区宏伟冶金技术开发有限公司新建项目 | 2009.09 | 10000 | 10000 | 9800
河北津西型钢有限公司 | 中小H型钢生产线完善 | 2009.06 | 23000 | 29500 | 5500
唐山市丰润区宏伟冶金技术开发有限公司 | 唐山市丰润区宏伟冶金技术开发有限公司新建 | 2010.09 | 15200 | 5200 | 5200
迁西县金顶山矿业有限公司 | 金顶山生态休闲旅游区建设 | 2010.02 | 52000 | 10700 | 10700
北大树恒润家园开发项目 | 恒润家园平改楼开发项目 | 2008.07 | 15000 | 14000 | 8000
沙流河实业集团有限公司 | 冀东水泥沙流河有限公司旋窑项目建设设备购置 | 2008.06 | 70000 | 49810 | 16470
河北鑫铭制管有限公司 | 年产150万吨石油套管项目 | 2010.09 | 83000 | 9086 | 9086
唐山尚禾谷板栗发展有限公司 | 唐山尚禾谷京东板栗物流收储交易中心 | 2010.06 | 23668 | 3000 | 3000
唐山立信汽车微型变速器有限公司 | 立信汽车微型变速器生产线项目 | 2009.03 | 128000 | 16530 | 6530
唐山正丰铁塔制造有限公司 | 年产30吨电力铁塔生产线 | 2009.04 | 38000 | 13000 | 12000
唐山唐车威奥轨道交通设备有限公司 | 高速动车铝制部件 | 2010.03 | 40000 | 22000 | 22000
唐山市裕航物流有限公司 | 唐山市裕航物流有限公司钢铁物流项目 | 2010.06 | 26000 | 6500 | 6500
丰润昌盛国际酒店 | 丰润昌盛国际酒店新建工程 | 2009.06 | 24930 | 24930 | 20246
唐山昌盛开发有限公司 | 丰润昌盛盛事华庭项目 | 2009.07 | 14624 | 9706 | 7274
唐山市丰润区燕山路办事处谷庄子居委会 | 金谷小区平改楼房开发建设工程 | 2003.03 | 25000 | 23400 | 7540
唐山宝泰钢铁集团华骏特钢有限公司 | 年产5万吨精密模具项目 | 2010.01 | 22696 | 6000 | 6000
唐山清泽地产开发有限公司 | 冀东建材大世界新建项目 | 2010.09 | 97768 | 22221 | 22221
唐山永丰轧辊有限公司 | 建设大中型离心铸造压辊项目 | 2010.01 | 14000 | 5000 | 5000
唐山市丰润区天明商贸有限公司 | 钢铁物流项目 | 2010.01 | 65250 | 8333 | 8333
唐山唐承铁路运输有限责任公司 | 新建遵化南至小寺沟地方铁路(唐山段) | 2007.03 | 58300 | 62590 | 30000
徖西县水务局 | 滦河生态综合治理工程 | 2007.05 | 34400 | 34396 | 3475
酒河桥镇满兴矿业有限公司 | 安家峪铁矿建设 | 2009.08 | 15000 | 14000 | 9000
唐山动车城投资建设公司 | 中国动车城滨河道东段工程 | 2010.03 | 13926 | 4640 | 4640
刘为 | 20万头猪场建设 | 2009.03 | 11000 | 6670 | 3570
唐山动车城投资建设公司 | 中国动城纬九道工程 | 2010.04 | 10858 | 10858 | 10858
唐山动车诚投资建设公司 | 中国动车城建设路工程 | 2010.03 | 24500 | 8160 | 8160
唐山市飞龙水泥有限责任公司 | 日产4000吨干法水泥熟料生产线 | 2008.06 | 25000 | 28500 | 500
迁西县青山关旅游发展有限公司 | 长城度假旅游开发 | 2009.03 | 28575 | 13600 | 9500
河北鑫铭制管有限公司 | 年产150万吨石油套管 | 2010.09 | 83000 | 9587 | 9587
唐山市丰润区国能热力有限公司 | 唐山市丰润区西部集中供热工程 | 2009.04 | 70000 | 30015 | 25015
迁西县青山绿水特种野猪养殖专业合作社 | 农业综合养殖 | 2010.05 | 26000 | 3325 | 3325
唐山燕东集团华诚水泥有限公司 | 日产5000吨水泥孰料生产项目 | 2010.01 | 62000 | 70000 | 70000
唐山兴唐建材有限公司 | 年产200万吨矿粉项目 | 2010.07 | 13000 | 8000 | 8000
唐山市丰润区文教局 | 丰润区职教中心迁建工程 | 2010.05 | 19438 | 3000 | 3000

## 16
投资亿元以上项目完成情况
9-4续15
(2010年)单位：万元
单位名称 | 项目名称 | 开工 年月 | 计划 总投资 | 累计完 成投资
#本年 完成
唐山市丰润区交通局 | 唐山市丰润区交通局丰津线丰润段 | 2010.01 | 142000 | 79017 | 79017
玉田县玉田镇西马头山村民委员会 | 玉田县玉田镇西马头山村新民居建设工程 | 2010.07 | 17952 | 3656 | 3656
唐山市交通局 | 长深高速承唐段 | 2018.08 | 242000 | 281048 | 96956
唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 | 曹妃甸工业区城市供气期工程 | 2010.09 | 42000 | 36800 | 36800
唐山昌盛房地产开发有限公司 | 曹妃甸泽源商务广场 | 2010.01 | 56588 | 8000 | 8000
唐山市吉祥商贸有限公司 | 唐山市吉祥物流中心一期工程 | 2009.01 | 40000 | 39800 | 8800
唐山钢铁集团有限责任公司 | 炼铁北区锅炉发电系统改造 | 2010.03 | 17652 | 17652 | 17652
南堡开发区管委会 | 石油焦船舶燃料油项目 | 2009.10 | 85000 | 14000 | 4000
南堡开发区市政公司 | 长内给排水供热供电项目 | 2010.02 | 25000 | 8150 | 8150
唐山春澳实业有限公司 | 洗配煤项目 | 2010.02 | 68500 | 12700 | 12700
河北申子辰塑胶股份有限公司 | 丁基胶手项目 | 2010.07 | 73524 | 12000 | 12000
南堡开发区市政公司 | 南曹快速路项目 | 2010.03 | 77116 | 4900 | 4900
南堡开发区市政公司 | 东区东块土地开发项目 | 2010.01 | 65000 | 22000 | 22000
唐山天赫钛业有限公司 | 15000吨/年海绵钛项目 | 2010.01 | 20837 | 22548 | 22548
南堡经济开发区管委会 | 四方物流一期项目 | 2009.04 | 135000 | 138146 | 5228
三友集团有限公司 | 8万吨/年差别化粘胶短纤维项目 | 2009.10 | 98393 | 88559 | 78559
唐山三孚硅业有限公司 | 氢氧化钾项目 | 2009.10 | 20000 | 21006 | 16006
南堡开发区市政公司 | 东区西块土地开发整理项目 | 2010.01 | 28000 | 15100 | 15100
南堡开发区管委会 | 科技孵化器项目 | 2009.08 | 23000 | 12850 | 1500
唐山钢铁集团有限责任公司 | 炬铁烧结机环冷余热发电工程 | 2010.03 | 23688 | 23688 | 23688
南堡开发区管委会 | 信汇医药中间体项目 | 2009.10 | 250000 | 26000 | 15000
南堡开发区市政公司 | 东区北块土地整理开发项目 | 2010.01 | 25000 | 11300 | 11300
唐山市玉田县鸦鸿桥昌升房地产开发有限公司 | 鸦鸿桥昌升商贸物流广场一期工程 | 2009.04 | 40000 | 42000 | 4000
迁安轧一钢铁集团有限公司 | 转炉煤气回收综合利用发电工程 | 2009.02 | 16700 | 16800 | 16300

## CNKI (hidden)
http://www.cnki.net/